## Sheet1
序号 | 市 | 县(区) | 参建单位名称 | 参建单位类型 | 项目类型 | 承接项目名称 | 项目负责人 | 失信行为 | 信用等级
1 | 柳州市 | 柳城县 | 广西建源机械施工有限责任公司 | 工程施工 | 提质改造项目 | 柳城县东泉镇旱改水项目 | 曾笳 | 合同履约不到位，施工进度缓慢 | D
2 | 柳州市 | 融水县 | 广西磊鑫建设有限公司 | 工程施工 | 土地整治 | 柳州市融水苗族自治县汪洞乡廖合村等3个村土地整治项目 | 覃启革 | 合同履约不到位，施工进度缓慢 | D
3 | 柳州市 | 融水县 | 广西桂春工程项目管理咨询有限公司 | 工程监理 | 土地整治 | 柳州市融水苗族自治县永乐镇北高村土地整治项目 | 赵富国 | 合同履约不到位，监理长期缺岗 | D
4 | 梧州市 | 龙圩区 | 广西华威规划设计有限公司 | 规划设计 | 土地整治项目 | 梧州市龙圩区大坡镇古元村等3个村土地整治项目、梧州市龙圩区大坡镇大坡村等3个村土地整治项目、梧州市龙圩区广平镇淑里村等3个村土地整治项目 | 李裕 | 与原规划设计不符，要求修改设计变更迟迟未见回复。 | D
5 | 梧州市 | 龙圩区 | 广西宏润建筑工程 有限公司 | 施工单位 | 土地整治项目 | 梧州市龙圩区大坡镇古元村等3个村土地整治项目 | 丁海玲 | 不履行合同约定 | D
6 | 梧州市 | 龙圩区 | 金中天水利建设 有限公司 | 施工单位 | 土地整治项目 | 梧州市龙圩区大坡镇新龙村等4个村土地整治项目 | 刑庭松 | 不履行合同约定 | D
7 | 梧州市 | 龙圩区 | 广西万霖建工有限公司 | 施工单位 | 土地整治项目 | 梧州市龙圩区大坡镇大坡村等3个村土地整治项目 | 麦蔼光 | 不履行合同约定 | D
8 | 梧州市 | 龙圩区 | 中舜建设集团有限公司 | 施工单位 | 土地整治项目 | 梧州市龙圩区广平镇河口村等3个村土地整治项目 | 陈佳豪 | 不履行合同约定 | D
9 | 梧州市 | 龙圩区 | 广西恒广建筑工程 有限公司 | 施工单位 | 土地整治项目 | 梧州市龙圩区广平镇金钗村等4个村土地整治项目 | 陆敬府 | 不履行合同约定 | D
10 | 梧州市 | 龙圩区 | 广西宏泰成建设工程 有限责任公司 | 施工单位 | 土地整治项目 | 梧州市龙圩区广平镇平地村等2个村土地整治项目 | 卢国喜 | 不履行合同约定 | D
11 | 梧州市 | 龙圩区 | 中地寅岗建设集团 有限公司 | 施工单位 | 土地整治项目 | 梧州市龙圩区新地镇龙窝村等3个村土地整治项目 | 郝晶 | 不履行合同约定 | D
12 | 梧州市 | 藤县 | 江西兴物市政园林绿化有限公司 | 施工单位 | 土地整治项目 | 梧州市藤县埌南镇泗门村等5个村土地整治项目 | 刘炳仓 | 不履行合同约定 | D
13 | 梧州市 | 藤县 | 中舜建设集团有限公司 | 施工单位 | 土地整治项目 | 梧州市藤县金鸡镇大坟村等6个村土地整治项目 | 周小平 | 不履行合同约定 | D
14 | 梧州市 | 藤县 | 江西临川建设集团有限公司 | 施工单位 | 土地整治项目 | 梧州市藤县东荣镇思排村等4个村土地整治项目 | 朱俊生 | 不履行合同约定 | D
15 | 贵港市 | 港南区 | 广西华隆建筑工程有限公司 | 施工单位 | 土地整治项目 | 贵港市港南区新塘镇东和村耕地提质改造（旱改水）项目 | 杨翠琳 | 不能按规定时限完成建设任务，且未办理延期手续；主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位。 | D
16 | 贵港市 | 港南区 | 广西华隆建筑工程有限公司 | 施工单位 | 土地整治项目 | 贵港市港南区新塘镇蒙大村耕地提质改造（旱改水）项目 | 黄敏 | 不能按规定时限完成建设任务，且未办理延期手续；主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位。 | D
17 | 贵港市 | 桂平市 | 广西联友建设工程有限公司 | 施工单位 | 土地整治项目 | 桂平市白沙镇马坪村土地整治项目 | 李庆锋 | 2018.4.9通知开工，未开工；2018.4.25通知开工，现未开工；2018.6.22发通知开工，未开工，2018年7月31日列入参建单位失信名单后，至今未开工 | D
18 | 贵港市 | 桂平市 | 华厦建设集团有限公司 | 施工单位 | 土地整治项目 | 桂平市大洋镇什字村土地整治项目 | 陈薇 | 2018.3.23协调会公司负责人及项目经理不到会；2018.4.25通知开工，未开工；2018.5.14再通知开工，未开工；2018.6.22发通知，未开工，2018年7月31日列入参建单位失信名单后，至今未开工 | D